## Formato
"DETALLE DE AVANCE DEL COMPONENTE COUSSA 2015 AL MES DE JULIO DE 2015"
Instancia Ejecutora | Municipio | Localidad | Folio | # de beneficiarios |  | Concepto de Inversión | Unidad de Medida | Cantidad | Monto Autorizado (Pesos) |  | Monto Pagado (Pesos) |  | % Avance Físico | % Avance Financiero | Nombre del Profesionista |  | Empresa constructora /proveedora con contrato con los beneficiarios | Representante Legal de la Empresa | Fecha de Autorización | Fecha de Inicio | Fecha estimada de término
|  |  |  | hombres | mujeres |  |  |  | Federal | Estatal | Federal | Estatal |  |  | contratado por los beneficiarios para elaborar el proyecto | contratado por los beneficiarios para apoyo a la puesta en marcha del proyecto
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS | SP1500016438 | 27 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 11.59 | 246926.4 | 61731.6 | 74077.92 | 18519.48 | 5% | 30% | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Promotora de materiales y aceros S. de R.L. de C.V. | Raul Torres Aragón | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS | SP1500016438 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 297792 | 74448 | 89337.6 | 22334.4 | 5% | 30% | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Metropolitana de construcciones civiles S.A. de C.V. | Joaquin Romero Abad | 2015-06-19 | 2015-08-03 | 2015-09-15
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | SP1500016254 | 24 | 7 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 13.18 | 280801.6 | 70200.4 | 84240.48 | 21060.12 | 5% | 30% | Julio César Tovar Muñoz | Julio César Tovar Muñoz | Alambres del potosí S.A. de C.V. | Héctor Julian Loredo Ortiz | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | SP1500016254 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 217582.4 | 54395.6 | 65274.72 | 16318.68 | 90% | 30% | Julio César Tovar Muñoz | Julio César Tovar Muñoz | Metropolitana de construcciones civiles S.A. de C.V. | Joaquin Romero Abad | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 2015-09-15
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | EL PUERTO SANTA GERTRUDIS | SP1500016530 | 25 | 1 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 5.65 | 120372.8 | 30093.2 | 36111.84 | 9027.96 | 5% | 30% | José Miguel Rodriguez Luna | José Miguel Rodriguez Luna | Alambres del potosí S.A. de C.V. | Héctor Julian Loredo Ortiz | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | EL PUERTO SANTA GERTRUDIS | SP1500016530 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 419131.2 | 104782.8 | 125739.36 | 31434.84 | 40% | 30% | José Miguel Rodríguez Luna | José Miguel Rodríguez Luna | Renta y venta de maquinaria pesada | Alfonso Salazar Velázquez | 2015-06-19 | 2015-07-17 | 2015-09-15
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 38 | 2 | CAJAS DE CAPTACION | OBRA | 2 | 70409.6 | 17602.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | HEMEPA HERRERA | J. Merced Méndez Suarez | 2015-06-19 | 2015-08-25 | 2015-11-30
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 465620.8 | 116405.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | EDICO Constructora | Héctor Arvizu Sánchez | 2015-06-19 | 2015-08-25 | 2015-11-30
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 0 | 0 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 271681.6 | 67920.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | HEMEPA HERRERA | J. Merced Méndez Suarez | 2015-06-19 | 2015-08-25 | 2015-11-30
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 30 | 10 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 3.42 | 71827.2 | 17956.8 | 21548.16 | 5387.04 | 5% | 30% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | Impulsora de altura S.A de C.V. | Jaime Cantú Sanchez | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 0 | 0 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 476027.2 | 119006.8 | 142808.16 | 35702.04 | 15% | 30% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | Ragon construcciones S.A. de C.V. | Rafael Gonzalez Roiz | 2015-06-19 | 2015-07-07 | 2015-10-31
SEDARH | RIOVERDE | ANGOSTURA (LOS CANELOS) | SP1500018032 | 13 | 2 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 28800 | 7200 | 5% | 30% | José Francisco Hernández Moreno | No aplica | José Francisco Hernández Moreno | José Francisco Hernández Moreno | 2015-06-19 | 2015-07-01 | 2015-10-31
SEDARH | RIOVERDE | LA LOMA | SP1500016560 | 36 | 5 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 9.1 | 193876.8 | 48469.2 | 58163.04 | 14540.76 | 5% | 30% | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Alfacero San Luis | María del Carmen Gordillo Castillo | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | RIOVERDE | LA LOMA | SP1500016560 | 0 | 0 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 598625.6 | 149656.4 | 179587.68 | 44896.92 | 5% | 30% | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Zapata obra civil S.A. | Raul Zapata Arce | 2015-06-19 | 2015-07-27 | 2015-10-31
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 31 | 9 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 8.05 | 170278.4 | 42569.6 | 51083.52 | 12770.88 | 5% | 30% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | Promotora de materiales y aceros S. de R.L. de C.V. | Raul Torres Aragón | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 412680 | 103170 | 123804 | 30951 | 10% | 30% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | Contructora Lucio | José Luis Lucio Ruiz | 2015-06-19 | 2015-07-25 | 2015-09-15
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL CASCARÓN | SP1500016198 | 17 | 2 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 476062.4 | 119015.6 | 142818.72 | 35704.68 | 5% | 30% | Arturo González Muñiz | Arturo González Muñiz | EDICO Constructora | Héctor Arvizu Sánchez | 2015-06-19 | 2015-07-24 | 2015-11-30
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL HUIZACHE | SP1500016629 | 23 | 3 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 6.88 | 146579.2 | 36644.8 | 43973.76 | 10993.44 | 5% | 30% | María Antonia Vazquez Reyes | María Antonia Vazquez Reyes | Telesforo Rosales Paz | Telesforo Rosales Paz | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL ZAPOTE (SAN JUAN DE GUADALUPE) | SP1500017220 | 21 | 8 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 255104 | 63776 | 76531.2 | 19132.8 | 5% | 30% | Isaac Rodriguez Muñiz | Isaac Rodriguez Muñiz | Juan Gabriel Salinas Galarza | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-06-19 | 2015-08-01 | 2015-11-30
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL ZAPOTE (SAN JUAN DE GUADALUPE) | SP1500017220 | 0 | 0 | PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES | METRO CUBICO | 208 | 125395.2 | 31348.8 | 37618.56 | 9404.64 | 10% | 30% | Isaac Rodriguez Muñiz | Isaac Rodriguez Muñiz | EDICO Constructora | Héctor Arvizu Sánchez | 2015-06-19 | 2015-07-28 | 2015-08-31
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 20 | 8 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 13.56 | 288897.6 | 72224.4 | 86669.28 | 21667.32 | 5% | 30% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Impulsora de altura S.A de C.V. | Jaime Cantú Sanchez | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 543014.4 | 135753.6 | 162904.32 | 40726.08 | 70% | 30% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Ernesto Sandoval Carmona | Ernesto Sandoval Carmona | 2015-06-19 | 2015-07-04 | 2015-08-31
SEDARH | VENADO | EL SOTOL | SP1500017241 | 25 | 1 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 9.42 | 196627.2 | 49156.8 | 58988.16 | 14747.04 | 5% | 30% | Martin Delgado González | Martin Delgado González | Alfacero San Luis | María del Carmen Gordillo Castillo | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-10-31
SEDARH | VENADO | EL SOTOL | SP1500017241 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 445465.6 | 111366.4 | 133639.68 | 33409.92 | 50% | 30% | Martin Delgado González | Martin Delgado González | Geoconstructora Muñoz S.A. de C.V. | Javier Muñoz Quintana | 2015-06-19 | 2015-07-20 | 2015-09-15
SEDARH | VILLA DE REYES | CARRANCO | SP1500018018 | 27 | 3 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 28800 | 7200 | 5% | 30% | Enrique Solano Ramírez | No aplica | Enrique Solano Ramírez | Enrique Solano Ramírez | 2015-06-19 | 2015-07-01 | 2015-10-31
SEDARH | VILLA DE REYES | EL ROSARIO | SP1500022925 | 13 | 5 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 0 | 0 | 5% | 0% | Guillermo Pacheco Guerrero | No aplica | Guillermo Pacheco Guerrero | Guillermo Pacheco Guerrero | 2015-07-16 | 2015-08-01 | 2015-11-30
|  |  |  | 370 | 66 |  |  |  | 7078779.2 | 1769694.8 | 1852520.16 | 463130.04 | 14.04% | 26.17%

## Hoja2
(Comité pro-proyecto) | Hilarión Duque Zúñiga
(Comité pro-proyecto) | Emilio Milán Jiménez
(Comité pro-proyecto) | Roman Salazar Garcia
Alambres del Potosí S.A. de C.V. | Héctor Julián Loredo Ortiz
Alambres del Potosí S.A. de C.V. | Héctor Julián Loredo Ortiz
Alfacero San Luis | María del Carmen Gordillo Castillo
Alfacero San Luis | María del Carmen Gordillo Castillo
CELA Bovinos S.P.R. de R.L. | Pompeyo Lara Rosas
CELA Bovinos S.P.R. de R.L. | Pompeyo Lara Rosas
CELA Bovinos S.P.R. de R.L. | Pompeyo Lara Rosas
Construcción de Obra Civil y Comercializadora en General | José Luis Campos Torres
Construcción de Obra Civil y Comercializadora en General | José Luis Campos Torres
Construcciones y Edificaciones DODO S.A. | María Ramírez Rubio
Construcciones y Edificaciones Juan Gabriel Salinas | Juan Gabriel Salinas
Construcciones y Edificaciones Juan Gabriel Salinas | Juan Gabriel Salinas
Construcciones y Edificaciones Juan Gabriel Salinas | Juan Gabriel Salinas
Construcciones y Edificaciones Juan Gabriel Salinas | Juan Gabriel Salinas
Constructora Lucio | José Luis Lucio Ruiz
Constructora Lucio | José Luis Lucio Ruiz
Diseño y Construcciones de ingeniería Polvazares | Elba Elena García García
Diseño y Construcciones de ingeniería Polvazares | Elba Elena García García
Diseño y Construcciones de ingeniería Polvazares | Elba Elena García García
Diseño y Construcciones de ingeniería Polvazares | Elba Elena García García
Ernesto Sandoval Carmona | Ernesto Sandoval Carmona
Ernesto Sandoval Carmona | Ernesto Sandoval Carmona
Geoconstructora Muñoz S.A. | Javier Muñoz Quintana
Geoconstructora Muñoz S.A. | Javier Muñoz Quintana
Grupo Constructor Teotihuacán S.A. | Guillermo Acosta Ortega
Grupo Constructor Teotihuacán S.A. | Guillermo Acosta Ortega
Guillermo Damken Rodriguez | Guillermo Damken Rodriguez
Héctor Arvizu Sánchez | Héctor Arvizu Sánchez
Héctor Arvizu Sánchez | Héctor Arvizu Sánchez
HEMEPA HERRERA | J. Merced Méndez Suarez
Impulsora de altura S.A. de C.V. | Jaime Cantú Sánchez
Impulsora de altura S.A. de C.V. | Jaime Cantú Sánchez
Metropolitana de Construcciones Civiles | Joaquin Romero Abad
Promoaceros S. de R.L. | María Antonia Vázquez Reyes
Renta y Venta de Maquinaria Pesada | Alfonso Salazar Velazquez
Semillas Ideal | Rolando Cesar Cantú García
Semillas Ideal | Rolando Cesar Cantú García
Semillas Ideal | Rolando Cesar Cantú García
Servicios para la Construcción en General S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala
Servicios para la Construcción en General S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala
Taller Electromecánico y Productos Agropecuarios "Montoya" | Camilo Montoya García
Telesforo Rosales Paz | Telesforo Rosales Paz
Telesforo Rosales Paz | Telesforo Rosales Paz
Telesforo Rosales Paz | Telesforo Rosales Paz
Zapata Construcciones | Raúl Zapata Arce