## Formato
"DETALLE DE AVANCE DEL COMPONENTE COUSSA 2015 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015"
Instancia Ejecutora | Municipio | Localidad | Folio | # de beneficiarios |  | Concepto de Inversión | Unidad de Medida | Cantidad | Monto Autorizado (Pesos) |  | Monto Pagado (Pesos) |  | % Avance Físico | % Avance Financiero | Nombre del Profesionista |  | Empresa constructora /proveedora con contrato con los beneficiarios | Representante Legal de la Empresa | Fecha de Autorización | Fecha de Inicio | Fecha estimada de término
|  |  |  | hombres | mujeres |  |  |  | Federal | Estatal | Federal | Estatal |  |  | contratado por los beneficiarios para elaborar el proyecto | contratado por los beneficiarios para apoyo a la puesta en marcha del proyecto
SEDARH | CERRITOS | NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ | SP1500031273 | 14 | 11 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 0 | 0 | 10% | 0% | Jesús Hernández Torres | No aplica | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2016-01-30
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS | SP1500016438 | 27 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 11.59 | 246926.4 | 61731.6 | 172848.48 | 43212.12 | 87% | 70% | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Promotora de materiales y aceros S. de R.L. de C.V. | Raul Torres Aragón | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2016-01-30
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS | SP1500016438 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 297792 | 74448 | 297792 | 74448 | 100% | 100% | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Metropolitana de construcciones civiles S.A. de C.V. | Joaquin Romero Abad | 2015-06-19 | 2015-08-03 | 2015-09-15
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | SP1500016254 | 24 | 7 | ADQUISICION DE SEMILLA DE PASTO Y SIEMBRA PARA REPASTIZACION EN AGOSTADEROS | KILOGRAMO | 2500 | 145500 | 36375 | 101850 | 25462.5 | 100% | 70% | Julio César Tovar Muñoz | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | CELA Bovinos | Pompeyo Lara Rosas | 2015-08-13 | 2015-08-25 | 2015-09-10
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | SP1500016254 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 13.18 | 280801.6 | 70200.4 | 196561.12 | 49140.28 | 92% | 70% | Julio César Tovar Muñoz | Julio César Tovar Muñoz | Alambres del potosí S.A. de C.V. | Héctor Julian Loredo Ortiz | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-12-15
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | SP1500016254 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 217582.4 | 54395.6 | 217582.4 | 54395.6 | 100% | 100% | Julio César Tovar Muñoz | Julio César Tovar Muñoz | Metropolitana de construcciones civiles S.A. de C.V. | Joaquin Romero Abad | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 2015-09-15
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | EL PUERTO SANTA GERTRUDIS | SP1500016530 | 25 | 1 | ADQUISICION DE SEMILLA DE PASTO Y SIEMBRA PARA REPASTIZACION EN AGOSTADEROS | KILOGRAMO | 2500 | 145500 | 36375 | 101850 | 25462.5 | 100% | 70% | José Miguel Rodriguez Luna | José Miguel Rodriguez Luna | CELA Bovinos | Pompeyo Lara Rosas | 2015-08-13 | 2015-08-25 | 2015-09-10
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | EL PUERTO SANTA GERTRUDIS | SP1500016530 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 5.65 | 120372.8 | 30093.2 | 84260.96 | 21065.24 | 100% | 70% | José Miguel Rodriguez Luna | José Miguel Rodriguez Luna | Alambres del potosí S.A. de C.V. | Héctor Julian Loredo Ortiz | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-11-30
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | EL PUERTO SANTA GERTRUDIS | SP1500016530 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 419131.2 | 104782.8 | 293391.84 | 73347.96 | 100% | 70% | José Miguel Rodríguez Luna | José Miguel Rodríguez Luna | Renta y venta de maquinaria pesada | Alfonso Salazar Velázquez | 2015-06-19 | 2015-07-17 | 2015-11-30
SEDARH | CIUDAD DEL MAÍZ | EL PUERTO SANTA GERTRUDIS | SP1500030993 | 18 | 1 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 28800 | 7200 | 70% | 30% | Pedro Perez Medina | No aplica | Pedro Perez Medina | Pedro Perez Medina | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-12-31
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 38 | 2 | ADQUISICION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL | 4000 | 244416 | 61104 | 0 | 0 | 5% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2015-12-31
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 0 | 0 | CAJAS DE CAPTACION | OBRA | 2 | 70409.6 | 17602.4 | 21122.88 | 5280.72 | 5% | 30% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | HEMEPA HERRERA | J. Merced Méndez Suarez | 2015-06-19 | 2015-12-02 | 2016-01-30
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | OBRA | 1 | 88484.8 | 22121.2 | 0 | 0 | 10% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2015-12-31
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 0 | 0 | INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL / M3 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | #DIV/0! | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | Comité pro obra de los beneficiarios | Antonio Juarez Flores | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2016-01-30
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 465620.8 | 116405.2 | 465620.8 | 116405.2 | 100% | 100% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | EDICO Constructora | Héctor Arvizu Sánchez | 2015-06-19 | 2015-09-25 | 2015-11-04
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | 0 | 0 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 271681.6 | 67920.4 | 81504.48 | 20376.12 | 5% | 30% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | HEMEPA HERRERA | J. Merced Méndez Suarez | 2015-06-19 | 2015-12-02 | 2016-01-30
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | CIUDAD FERNÁNDEZ | SP1500016609 | 38 | 3 | PEQUEÑAS PRESAS DE CONCRETO | OBRA | 1 | 364803.2 | 91200.8 | 0 | 0 | 30% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | Juan Gabriel Salinas Galarza | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2016-01-30
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | CIUDAD FERNÁNDEZ | SP1500016609 | 0 | 0 | PEQUEÑAS PRESAS DE CONCRETO | OBRA | 1 | 381985.6 | 95496.4 | 0 | 0 | 80% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | Zapata obra civil S.A. | Raul Zapata Arce | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-12-31
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | CIUDAD FERNÁNDEZ | SP1500016609 | 0 | 0 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 0 | 0 | 10% | 0% | Leticia Azua Barrón | No aplica | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2016-01-30
SEDARH | CIUDAD FERNÁNDEZ | CIUDAD FERNÁNDEZ | SP1500016609 | 0 | 0 | PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES | METRO CUBICO | 85 | 55513.6 | 13878.4 | 0 | 0 | 5% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | Juan Gabriel Salinas Galarza | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-08-27 | 2015-09-25 | 2016-01-30
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 30 | 10 | ADQUISICION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL | 200 | 12220.8 | 3055.2 | 3666.24 | 916.56 | 5% | 30% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2016-01-30
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 0 | 0 | ADQUISICION DE PLANTA Y PLANTACION DE BARRERAS VIVAS CON MAGUEY | PLANTA | 8300 | 77060.8 | 19265.2 | 16690.56 | 4172.64 | 10% | 21.66% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | Pericles Hernández Hernández | Pericles Hernández Hernández | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2016-01-30
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 0 | 0 | ADQUISICION DE SEMILLA DE PASTO Y SIEMBRA PARA REPASTIZACION EN AGOSTADEROS | KILOGRAMO | 1570 | 91372.8 | 22843.2 | 27411.84 | 6852.96 | 100% | 30% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | Semillas Ideal | Rolando Cesar Cantú García | 2015-08-27 | 2015-09-05 | 2015-09-10
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 8.07 | 172993.6 | 43248.4 | 121095.52 | 30273.88 | 69% | 70% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | Impulsora de altura S.A de C.V. | Jaime Cantú Sanchez | 2015-07-16 | 2015-11-10 | 2016-01-30
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | OBRA | 1 | 88484.8 | 22121.2 | 26545.44 | 6636.36 | 70% | 30% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-12-31
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 0 | 0 | INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL / M3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | #DIV/0! | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | Comité pro obra de los beneficiarios | Samuel Espino Hernandez | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-12-31
SEDARH | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | 0 | 0 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 476027.2 | 119006.8 | 476027.2 | 119006.8 | 100% | 100% | Rubén Hermosillo Tejeda | Rubén Hermosillo Tejeda | Ragon construcciones S.A. de C.V. | Rafael Gonzalez Roiz | 2015-06-19 | 2015-07-07 | 2015-10-31
SEDARH | RIOVERDE | ANGOSTURA (LOS CANELOS) | SP1500018032 | 13 | 2 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 67200 | 16800 | 80% | 70% | José Francisco Hernández Moreno | No aplica | José Francisco Hernández Moreno | José Francisco Hernández Moreno | 2015-06-19 | 2015-07-01 | 2015-12-15
SEDARH | RIOVERDE | LA LOMA | SP1500016560 | 36 | 5 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 9.1 | 200904 | 50226 | 140632.8 | 35158.2 | 77% | 70% | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Alfacero San Luis | María del Carmen Gordillo Castillo | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2016-01-30
SEDARH | RIOVERDE | LA LOMA | SP1500016560 | 0 | 0 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 598625.6 | 149656.4 | 598625.6 | 149656.4 | 100% | 100% | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Alma Aracely Hernández Rodriguez | Zapata obra civil S.A. | Raul Zapata Arce | 2015-06-19 | 2015-07-27 | 2015-10-31
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 31 | 9 | ADQUISICION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL | 2000 | 122208 | 30552 | 85545.6 | 21386.4 | 100% | 70% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 0 | 0 | ADQUISICION DE SEMILLA DE PASTO Y SIEMBRA PARA REPASTIZACION EN AGOSTADEROS | KILOGRAMO | 5000 | 291000 | 72750 | 291000 | 72750 | 100% | 100% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | Semillas Ideal | Rolando Cesar Cantú García | 2015-08-13 | 2015-08-25 | 2015-09-10
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 8.05 | 170278.4 | 42569.6 | 119194.88 | 29798.72 | 62.42% | 70% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | Promotora de materiales y aceros S. de R.L. de C.V. | Raul Torres Aragón | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2016-01-30
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | OBRA | 1 | 88484.8 | 22121.2 | 88484.8 | 22121.2 | 100% | 100% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 0 | 0 | INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL / M3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0! | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | Comité pro obra de los beneficiarios | Atanasio Barbosa Gallegos | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 418824 | 104706 | 125647.2 | 31411.8 | 40% | 30% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | Geoconstructora Muñoz S.A. de C.V. | Javier Muñoz Quintana | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2015-12-31
SEDARH | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 412680 | 103170 | 412680 | 103170 | 100% | 100% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | Contructora Lucio | José Luis Lucio Ruiz | 2015-06-19 | 2015-07-25 | 2015-09-15
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | ANGOSTURA DE BOCAS | SP1500031000 | 18 | 1 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 353502.4 | 88375.6 | 106050.72 | 26512.68 | 20% | 30% | Arturo González Muñiz | Arturo González Muñiz | EDICO Constructora | Héctor Arvizu Sánchez | 2015-09-18 | 2015-09-30 | 2016-01-30
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | ANGOSTURA DE BOCAS | SP1500031000 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 4.96 | 105907.2 | 26476.8 | 0 | 0 | 60% | 0% | Arturo González Muñiz | Arturo González Muñiz | Telesforo Rosales Paz | Telesforo Rosales Paz | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2016-01-30
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL HUIZACHE | SP1500016629 | 23 | 3 | ADQUISICION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL | 260 | 15886.4 | 3971.6 | 4765.92 | 1191.48 | 5% | 30% | María Antonia Vazquez Reyes | María Antonia Vazquez Reyes | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-12-15
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL HUIZACHE | SP1500016629 | 0 | 0 | ADQUISICION DE PLANTA Y PLANTACION DE BARRERAS VIVAS CON MAGUEY | PLANTA | 21650 | 173142.4 | 43285.6 | 43536.96 | 10884.24 | 100% | 25.15% | María Antonia Vazquez Reyes | María Antonia Vazquez Reyes | La Hacienda | Abel Zamarripa | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-11-30
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL HUIZACHE | SP1500016629 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 8.75 | 189806.4 | 47451.6 | 132864.48 | 33216.12 | 100% | 70% | María Antonia Vazquez Reyes | María Antonia Vazquez Reyes | Telesforo Rosales Paz | Telesforo Rosales Paz | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-11-30
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL HUIZACHE | SP1500016629 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | OBRA | 1 | 87979.2 | 21994.8 | 26393.76 | 6598.44 | 60% | 30% | María Antonia Vazquez Reyes | María Antonia Vazquez Reyes | LAOHSAA Servicios para la construcción en general S.A. de C.V. | Oscar Jacobo Estala | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-12-31
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL HUIZACHE | SP1500016629 | 0 | 0 | INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL / M3 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | #DIV/0! | María Antonia Vazquez Reyes | María Antonia Vazquez Reyes | Comité pro obra de los beneficiarios | Facundo Monsivais Garcia | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-12-31
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL HUIZACHE | SP1500016629 | 0 | 0 | PASO DE RODILLO AEREADOR | HECTAREA | 81 | 67944 | 16986 | 0 | 0 | 10% | 0% | María Antonia Vazquez Reyes | María Antonia Vazquez Reyes | Juan Gabriel Salinas Galarza | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2015-12-31
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL ZAPOTE (SAN JUAN DE GUADALUPE) | SP1500017220 | 21 | 8 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 255104 | 63776 | 178572.8 | 44643.2 | 95% | 70% | Isaac Rodriguez Muñiz | Isaac Rodriguez Muñiz | Juan Gabriel Salinas Galarza | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-06-19 | 2015-08-01 | 2015-12-15
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | EL ZAPOTE (SAN JUAN DE GUADALUPE) | SP1500017220 | 0 | 0 | PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES | METRO CUBICO | 208 | 125395.2 | 31348.8 | 87776.64 | 21944.16 | 95% | 70% | Isaac Rodriguez Muñiz | Isaac Rodriguez Muñiz | EDICO Constructora | Héctor Arvizu Sánchez | 2015-06-19 | 2015-07-28 | 2015-12-15
SEDARH | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SP1500031255 | 2 | 0 | SOPORTE TECNICO OPERATIVO (ENLACE COUSSA CONCURRENTE) | PERSONA | 1 | 134705.6 | 33676.4 | 40411.68 | 10102.92 | 20% | 30% | No aplica | Juan Jacinto Quintero Zavala | Juan Jacinto Quintero Zavala | Juan Jacinto Quintero Zavala | 2015-10-26 | 2015-11-01 | 2016-02-28
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 20 | 8 | ADQUISICION DE PLANTA Y PLANTACION DE BARRERAS VIVAS CON MAGUEY | PLANTA | 8660 | 69256 | 17314 | 17414.88 | 4353.72 | 80% | 25.15% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Camilo Montoya García | Camilo Montoya García | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-12-15
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 13.56 | 288897.6 | 72224.4 | 202228.32 | 50557.08 | 100% | 70% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Impulsora de altura S.A de C.V. | Jaime Cantú Sanchez | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-11-30
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 543014.4 | 135753.6 | 543014.4 | 135753.6 | 100% | 100% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Ernesto Sandoval Carmona | Ernesto Sandoval Carmona | 2015-06-19 | 2015-07-04 | 2015-09-15
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 357734.4 | 89433.6 | 107320.32 | 26830.08 | 70% | 30% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Ernesto Sandoval Carmona | Ernesto Sandoval Carmona | 2015-10-26 | 2015-11-04 | 2015-12-31
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 0 | 0 | PASO DE RODILLO AEREADOR | HECTAREA | 100 | 83881.6 | 20970.4 | 58717.12 | 14679.28 | 100% | 70% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Juan Gabriel Salinas Galarza | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | VENADO | AGUA DE EN MEDIO | SP1500018027 | 0 | 0 | TERRAZAS DE BASE ANGOSTA O FORMACION SUCESIVA | METRO CUBICO | 11407.5 | 68963.2 | 17240.8 | 20688.96 | 5172.24 | 100% | 30% | Martha Laura Otero Martínez | Martha Laura Otero Martínez | Comité pro obra de los beneficiarios | Fernando Segovia Alfaro | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | VENADO | EL SOTOL | SP1500017241 | 25 | 1 | ADQUISICION DE PLANTA Y PLANTACION DE BARRERAS VIVAS CON MAGUEY | PLANTA | 8660 | 69256 | 17314 | 43996.64 | 10999.16 | 100% | 63.53% | Martin Delgado González | Martin Delgado González | La Hacienda | Abel Zamarripa | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | VENADO | EL SOTOL | SP1500017241 | 0 | 0 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 9.42 | 196627.2 | 49156.8 | 137639.04 | 34409.76 | 90% | 70% | Martin Delgado González | Martin Delgado González | Alfacero San Luis | María del Carmen Gordillo Castillo | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-12-15
SEDARH | VENADO | EL SOTOL | SP1500017241 | 0 | 0 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 445465.6 | 111366.4 | 445465.6 | 111366.4 | 100% | 100% | Martin Delgado González | Martin Delgado González | Geoconstructora Muñoz S.A. de C.V. | Javier Muñoz Quintana | 2015-06-19 | 2015-07-20 | 2015-09-15
SEDARH | VENADO | EL SOTOL | SP1500017241 | 0 | 0 | PASO DE RODILLO AEREADOR | HECTAREA | 100 | 83881.6 | 20970.4 | 58717.12 | 14679.28 | 100% | 70% | Martin Delgado González | Martin Delgado González | HEMEPA HERRERA | J. Merced Méndez Suarez | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | VENADO | EL SOTOL | SP1500017241 | 0 | 0 | TERRAZAS DE BASE ANGOSTA O FORMACION SUCESIVA | METRO CUBICO | 11407.5 | 68963.2 | 17240.8 | 48274.24 | 12068.56 | 100% | 70% | Martin Delgado González | Martin Delgado González | Comité pro obra de los beneficiarios | Martin Rangel Salas | 2015-08-13 | 2015-09-10 | 2015-11-30
SEDARH | VILLA DE REYES | CARRANCO | SP1500018018 | 27 | 3 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 67200 | 16800 | 90% | 70% | Enrique Solano Ramírez | No aplica | Enrique Solano Ramírez | Enrique Solano Ramírez | 2015-06-19 | 2015-07-01 | 2015-12-15
SEDARH | VILLA DE REYES | EL ROSARIO | SP1500022925 | 13 | 5 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 28800 | 7200 | 30% | 30% | Guillermo Pacheco Guerrero | No aplica | Guillermo Pacheco Guerrero | Guillermo Pacheco Guerrero | 2015-07-16 | 2015-08-01 | 2016-01-30
SEDARH | VILLA HIDALGO | TANQUE DE LUNA | SP1500031265 | 11 | 2 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 96000 | 24000 | 0 | 0 | 10% | 0% | Nicolle Stephanie Rueda Marquez | No aplica | Nicolle Stephanie Rueda Marquez | Nicolle Stephanie Rueda Marquez | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2016-01-30
|  |  |  | 454 | 82 |  |  |  | 11495000 | 2873750 | 7063482.24 | 1765870.56 | 66.57% | 61.45%

## Obra a 2016
Relación de obras que probablemente concluirán en enero del próximo año
No | Municipio | Localidad | Folio | Concepto de inversión | Unidad medida | Cantidad medida | Avance físico | Avanve financiero | Nombre del Profesionista | Nombre del represante de la empresa proveedora | Fecha autorización | Fecha de inicio | Fecha término estimada
1 | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | ADQUISICION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL | 200 | 5% | 30% | Rubén Hermosillo Tejeda | Oscar Jacobo Estala | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2016-01-30
2 | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | ADQUISICION DE PLANTA Y PLANTACION DE BARRERAS VIVAS CON MAGUEY | PLANTA | 8300 | 10% | 21.66% | Rubén Hermosillo Tejeda | Pericles Hernández Hernández | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2016-01-30
3 | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | CAJAS DE CAPTACION | OBRA | 2 | 5% | 30% | Leticia Azua Barrón | J. Merced Méndez Suarez | 2015-06-19 | 2015-12-02 | 2016-01-30
4 | CIUDAD DEL MAÍZ | COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS | SP1500016438 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 11.59 | 87% | 70% | Jorge Gabriel Rodriguez Luna | Raul Torres Aragón | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2016-01-30
5 | MEXQUITIC DE CARMONA | OJO ZARCO DE ARISTA | SP1500016418 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 8.07 | 69% | 70% | Rubén Hermosillo Tejeda | Jaime Cantú Sanchez | 2015-07-16 | 2015-11-10 | 2016-01-30
6 | RIOVERDE | LA LOMA | SP1500016560 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 9.1 | 77% | 70% | Alma Aracely Hernández Rodriguez | María del Carmen Gordillo Castillo | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2016-01-30
7 | RIOVERDE | MIGUEL HIDALGO | SP1500016680 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 8.05 | 62.42% | 70% | Jesús Hernández Torres | Raul Torres Aragón | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2016-01-30
8 | SAN LUIS POTOSÍ | ANGOSTURA DE BOCAS | SP1500031000 | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION | KILOMETRO | 4.96 | 60% | 0% | Arturo González Muñiz | Telesforo Rosales Paz | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2016-01-30
9 | CERRITOS | NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ | SP1500031273 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 10% | 0% | Jesús Hernández Torres | Jesús Hernández Torres | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2016-01-30
10 | CIUDAD FERNÁNDEZ | CIUDAD FERNÁNDEZ | SP1500016609 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 10% | 0% | Leticia Azua Barrón | Leticia Azua Barrón | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2016-01-30
11 | VILLA DE REYES | EL ROSARIO | SP1500022925 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 30% | 30% | Guillermo Pacheco Guerrero | Guillermo Pacheco Guerrero | 2015-07-16 | 2015-08-01 | 2016-01-30
12 | VILLA HIDALGO | TANQUE DE LUNA | SP1500031265 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTO | 1 | 10% | 0% | Nicolle Stephanie Rueda Marquez | Nicolle Stephanie Rueda Marquez | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2016-01-30
13 | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION | METRO LINEAL / M3 | 640 | 20% | #DIV/0! | Leticia Azua Barrón | Antonio Juarez Flores | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2016-01-30
14 | SAN LUIS POTOSÍ | ANGOSTURA DE BOCAS | SP1500031000 | OLLAS DE AGUA | OBRA | 1 | 20% | 30% | Arturo González Muñiz | Héctor Arvizu Sánchez | 2015-09-18 | 2015-09-30 | 2016-01-30
15 | CIUDAD FERNÁNDEZ | CIUDAD FERNÁNDEZ | SP1500016609 | PEQUEÑAS PRESAS DE CONCRETO | OBRA | 1 | 30% | 0% | Leticia Azua Barrón | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-08-27 | 2015-11-10 | 2016-01-30
16 | CIUDAD FERNÁNDEZ | ATOTONILCO | SP1500016854 | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA | OBRA | 1 | 5% | 30% | Leticia Azua Barrón | J. Merced Méndez Suarez | 2015-06-19 | 2015-12-02 | 2016-01-30
17 | CIUDAD FERNÁNDEZ | CIUDAD FERNÁNDEZ | SP1500016609 | PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES | METRO CUBICO | 85 | 5% | 0% | Leticia Azua Barrón | Juan Gabriel Salinas Galarza | 2015-08-27 | 2015-09-25 | 2016-01-30
18 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SP1500031255 | SOPORTE TECNICO OPERATIVO (ENLACE COUSSA CONCURRENTE) | PERSONA | 1 | 20% | 30% | No aplica | Juan Jacinto Quintero Zavala | 2015-10-26 | 2015-11-01 | 2016-02-28