| Instancia Ejecutora: | Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en el Estado de San Luis Potosí |
| --- | --- |
| Mes que informa: | Abril 2017 |

|  | Federal | Estatal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto | 9,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 |

| No. de proyectos: | 38 |
| --- | --- |

|  |  | Avances Físicos |  |  | Avances Financieros |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del incentivo | Conceptos de apoyo | Meta Física (Proyectos) | Avance | % de Avance | Recursos Programados | Recursos Ejercidos | % de Avance |
| Acuacultura Rural | Infraestructura, Equipamiento y crías | 38 | 25 | 66% | 10,200,000.00 | $10,200,000.00 | 100 |
|  | Asistencia Técnica | 38 | 25 | 66% | 1,800,000.00 | $1,800,000.00 | 100 |
| TOTALES |  |  |  |  | 12,000,000.00 | $12,000,000.00 | 100 |

| Descripción de actividades realizadas |  |
| --- | --- |
| Infraestructura, Equipamiento y crías | Teniendo como referencia el informe de COFEYPA, al mes de abril se tiene un avance físico general del 66% de los conceptos de infraestructura, equipamiento y crías. Por conceptos, se tiene un avance del 42% en infraestructura, 64% en equipamiento y un 93% en crías. Se realizó la Tercera Reunión de la Instancia de Seguimiento y Control (ISyC) del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Incentivo de Acuacultura Rural del Componente Desarrollo de la Acuacultura del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. |

| Descripción de actividades realizadas |  |
| --- | --- |
| Asistencia Técnica | COFEYPA continuó con las revisiones documentales y la integración de los expedientes de los 38 proyectos aprobados en el SOAP. Se revisaron facturas y/o documentación comprobatoria que fue la que se integró en los expedientes y en el SOAP. Se anexa Informe de COFEYPA correspondiente al mes de abril, relacionado con la asistencia técnica y seguimiento de proyectos en campo. |

| BIOL. ALEJANDRA GUERRA VARGAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDELEGACIÓN DE PESCA EN SAN LUIS POTOSÍ |  | LIC. RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. |
| --- | --- | --- |