| Instancia Ejecutora: | Secretaria de Desarrollo Rural en el Estado de San Luis Potosí |
| --- | --- |
| Mes que informa: | Enero 2017 |

|  | Federal | Estatal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto a ejercer Incentivo Acuacultura Rural | $9,000,000.00 | $3,000,000.00 | $12,000,000.00 |

| No. de solicitudes recibidas: | 53 |
| --- | --- |
| No. de solicitudes rechazadas: | 14 |
| No. de solicitudes apoyadas: | 38 |

|  |  | Avances Físicos |  |  | Avances Financieros |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del incentivo | Conceptos de apoyo | Meta Física (Proyectos) | Avance integración de expediente | % de Avance | Recursos Programados | Recursos Ejercidos | % de Avance |
| Acuacultura Rural | Infraestructura, Equipamiento y crías | 38 | 15 | 39% | $ 10,200,000.00 | 0.00 | 0% |
|  | Asistencia Técnica | 38 | 20 | 52% | $ 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTALES |  |  |  |  | $ 12,000,000.00 | 0.00 | 0% |

Resumen de las Actividades realizadas.

| Descripción de actividades realizadas |  |
| --- | --- |
| Infraestructura, Equipamiento y crías | Se iniciaron las capturas en la plataforma del SOAP los expedientes de las Unidades de Producción, mismos que fueron originalmente inscritos en dos amplios conceptos Infraestructura y equipamiento como uno solo y el concepto de crías como un segundo concepto de inversión. El documento de la tenencia de la tierra, así como el RNPA, son algunos de los elementos por los cuales algunos de expedientes carecían. Por otra parte, el Fondo de Fomento Agropecuario para el Estado de San Luis Potosí (FOFAES), instruyo la contratación de la empresa que desarrollara los trabajos de asistencia técnica y seguimiento a proyectos de Inversión, para tales efectos a finales de diciembre se asignaron los recursos a la empresa denominada COFEYPA. |
| Descripción de actividades realizadas |  |
| Asistencia Técnica | Las acciones de asistencia técnica en este momento se limitan a la integración de los expedientes de proyectos de las UPAS, beneficiadas objeto del componente de acuacultura rural de las 38 unidades de producción objeto del programa, los cuales se encuentran en revisión a fin de integrarlos. La integración de los expedientes y en particular del requisito propuesta de proyecto de Inversión, es siendo un elemento que retrasa el cumplimiento de los requisitos de los expedientes respectivos. |

| Biol. Alejandra Guerra Vargas. Encargada del Despacho de la Subdelegación de Pesca del Estado de San Luis Potosí. |  | Lic. Rubén Darío González Martínez. Subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Gobierno del Estado de San Luis Potosí. |
| --- | --- | --- |