| Instancia Ejecutora: | Secretaria de Desarrollo Rural en el Estado de San Luis Potosí |
| --- | --- |
| Mes que informa: | Febrero 2017 |

|  | Federal | Estatal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto a ejercer Incentivo Acuacultura Rural | $9,000,000.00 | $3,000,000.00 | $12,000,000.00 |

| No. de solicitudes recibidas: | 52 |
| --- | --- |
| No. de solicitudes rechazadas: | 14 |
| No. de solicitudes apoyadas: | 38 |

|  |  | Avances Físicos |  |  | Avances Financieros |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del incentivo | Conceptos de apoyo | Meta Física (Proyectos) | Avance integración de expediente/ Asistencia Técnica. | % de Avance | Recursos Programados | Recursos Ejercidos | % de Avance |
| Acuacultura Rural | Infraestructura, Equipamiento y crías | 38 | 8O | 80 | $ 10,200,000.00 | $5,100,000.04 | 50 |
|  | Asistencia Técnica | 1 | 1 | 100% | $ 1,800,000.00 | $540,000.00 | 30 |
| TOTALES |  |  |  |  | $ 12,000,000.00 | $5,640,000.04 | 55.3 |

Resumen de las Actividades realizadas.

| Descripción de actividades realizadas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura, Equipamiento y crías | Se trabaja en la capturan en la plataforma del SOAP los expedientes de las Unidades de Producción, mismos que fueron originalmente inscritos; se requiere se haga un desglose puntual de cada uno de los conceptos, particularmente el de infraestructura y equipamiento, con el objeto de que a través de este se identifiquen las inversiones pormenorizadas de los conceptos, mismos que deben de coincidir con el convenio específico de adhesión y la propuesta de Proyecto de Inversión debiendo coincidir con las facturas presentadas. O Así mismo el criterio de la Instancia de Seguimiento y Control (ISyC), es la de otorgar recursos hasta en tanto los expedientes estuvieren integrados en lo general en un 80%, en razón a ello se autoriza el 50% siempre y cuando en las verificaciones de campo se tengan avances físico-financieros. |  |  |  |
| Descripción de actividades realizadas |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica | Las acciones de asistencia en este momento se encuentran a un en la integración de expedientes y por otra parte en visitas en campo a las unidades de producción acuícola de las diversas regiones donde se encuentran ubicados los proyectos. Personal de COFEYPA informa que se están realizando visitas a las unidades de producción, para conocer la ubicación física y avances físicos de las de los proyectos y verifica que los conceptos de apoyo solicitados se encuentren en las unidades de producción acuícolas de acuerdo a las comprobaciones facturadas por los beneficiarios, en las Unidades de producción objeto de las visitas se comprueba la adquisición de materiales para construcción para las obras, y en los caso de equipamiento se observó la documentación de adquisiciones del equipo, que en muchas de estas de esta muestran el pedimento de importación. |  |  |  |
| Biol. Alejandra Guerra Vargas. Encargada del Despacho de la Subdelegación de Pesca del Estado de San Luis Potosí. |  |  | Lic. Rubén Darío González Martínez. Subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Gobierno del Estado de San Luis Potosí. |  |