| Instancia Ejecutora: | Secretaria de Desarrollo Rural en el Estado de San Luis Potosí |
| --- | --- |
| Mes que informa: | Marzo 2017 |

|  | Federal | Estatal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto a ejercer Incentivo Acuacultura Rural | $9,000,000.00 | $3,000,000.00 | $12,000,000.00 |

| No. de solicitudes recibidas: | 52 |
| --- | --- |
| No. de solicitudes rechazadas: | 14 |
| No. de solicitudes apoyadas: | 38 |

|  |  | Avances Físicos |  |  | Avances Financieros |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del incentivo | Conceptos de apoyo | Meta Física (Proyectos) | Avance integración de expediente/ Asistencia Técnica. | % de Avance | Recursos Programados | Recursos Ejercidos | % de Avance |
| Acuacultura Rural | Infraestructura, Equipamiento y crías | 38 | 38 | 100 | $ 10,200,000.00 | $10,200,00.00 | 100 |
|  | Asistencia Técnica | 38 | 38 | 100% | $ 1,800,000.00 | $1,800,000.00 | 100 |
| TOTALES |  |  |  |  | $ 12,000,000.00 | $12,000,000.00 | 100 |

Resumen de las Actividades realizadas.

| Descripción de actividades realizadas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura, Equipamiento y crías | Se trabaja en la observación en campo de avances físico financieros de los proyectos, dado que con fecha 29, 30 y 31 de los corrientes se autorizó el deposito del 50% restante de los recursos, precisamos que todas las Unidades de Producción Acuícola, se encuentran trabajando, para el caso de quienes fueron apoyados con infraestructura están en etapa de construcción y de rehabilitación. En el apartado de adquisiciones en equipamiento, las unidades ya cuentan con implementos acuícolas solicitados o bien se encuentran en proceso de envió del equipamiento de parte de los proveedores. |  |  |  |
| Descripción de actividades realizadas |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica | Las acciones de asistencia en este momento se desarrollan visitas de campo, para el seguimiento y apoyo a los proyectos, específicamente en temas de capacitación con los productores. A la fecha se reportan reuniones generales con los productores, consistentes en capacitación básica en acuacultura, identificación y sexado de organismos e importancia de parámetros físicos químicos, así mismo se hace hincapié en la importancia de reportar la producción y programación de siembras-cosechas. Por otra parte informan que las unidades de producción se encuentran en prácticamente en el desarrollo de sus proyectos de inversión. Y la asistencia técnica se seguirá otorgando como parte del seguimiento a las granjas. |  |  |  |
| Biol. Alejandra Guerra Vargas. Encargada del Despacho de la Subdelegación de Pesca del Estado de San Luis Potosí. |  |  | Lic. Rubén Darío González Martínez. Subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Gobierno del Estado de San Luis Potosí. |  |