## POA Indemn ABR 2019
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Programa Operativo Anual 2019 Entrega de Indemnizaciones
VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2019 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | PROG | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)
[6 empty] | EJEC | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS
4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL | Actividad 1: Seguimiento a la Entrega de Indemnizaciones. | (Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100 | Porcentaje | 100% (Planeada) | Empresa Aseguradora Dirección Admnistrativa Oficialía Mayor Secretaría Finanzas | PROG |  |  |  | 8.113% | 20.15% | 28.54% | 21.27% | 2.193% | 4.282% | 3.494% | 9.522% | 2.434%
|  | Superficie Agropecuaria Indemnizada ($60,021,694.61) | Porcentaje | % |  | EJEC | bar: 2020-04-01
NOTA:
*Noviembre 2019 se realizó el primer deposito por parte de la Empresa Aseguradora.
*Durante el mes de Nov 2019, Dic 2019, enero 2020, febrero, marzo, la entrega de indemnizaciones reporto avances del cero por ciento, derivado del Cierre Operativo y cierre Finiquito e implementación de nuevos cambios en la operación del SAC 2019.
*El avance en la entrega de indemnizaciones esta en cero al mes de Abril, ya que las Núcleos Agrarios estan en proceso de integracion de documentos soporte.
*Derivado de la contingencia que actualmente se presenta en el país por el COVID-19, se prevé que para el mes de Julio se dé inicio a la entrega de Indemnizaciones del Seguro.
*El recurso es cien por ciento estatal y deriva de las indemnizaciones entregadas por la empresa aseguradora.
__________________________
HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

## POA 2019 OCTUBRE
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Programa Operativo Anual 2019 Entrega de Indemnizaciones
VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2019 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | PROG | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)
[6 empty] | EJEC | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS
4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL | Actividad 01:Integracion y revisión de documentos soporte. | (Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100 | Porcentaje | 100% (Planeada) | Dirección General | PROG | 2020-06-01: 10%; 2020-07-01: 20%; 2020-08-01: 40%; 2020-09-01: 20%; 2020-10-01: 10%
|  | 15000 Beneficiarios | Productores | 15000 (Planeada) |  | EJEC | 2020-04-01: 0%; 2020-05-01: 0%; 2020-06-01: 7%; 2020-07-01: 33.33%; 2020-08-01: 11.9%; 2020-09-01: 4.762%; 2020-10-01: 2.381%
| Actividad 02: Seguimiento a la entrega de Indemnizaciones. | (Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100 | Porcentaje | 100% (Planeada) | Empresa Aseguradora Dirección Admnistrativa Oficialía Mayor Secretaría Finanzas | PROG |  |  |  | 8.113% | 20.15% | 28.54% | 21.27% | 2.193% | 4.282% | 3.494% | 9.522% | 2.434%
|  | Superficie Agropecuaria Indemnizada ($60,021,694.61) | Porcentaje | % |  | EJEC | 2020-04-01: 0%; 2020-05-01: 0%; 2020-06-01: 0%; 2020-07-01: 0%; 2020-08-01: 0%; 2020-09-01: 0%; 2020-10-01: 11.9%
NOTA:
*El avance de recepción de documentos soporte reporto un avance del 2.38 % por ciento al mes de Octubre, derivado de la recepción de 9,796 expedientes de 519 núcleos agrarios soporte de 32 municipios, de los cuales 19 se encuentran en revisión y solventación de deficiencias en los expedientes; 15 municipios pendientes en radicacion de cheques y 10 municipios con entrega pendiente de expedientes.
*El avance al mes Octubre reporto un avance del 12 % por ciento en la entrega de indemnizaciones a 5 municipios con 2477 productores y 6635 hectareas .Procedente a la contingencia que actualmente se presenta en el país por el COVID-19 se diseñó un proceso de entrega que combina la entrega directa (con todas las medidas seguridad) y la dispersión vía Banco con el fin de continuar la entrega de indemnizaciones y evitar riesgos por la pandemia.
________________________
HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL