## POA 2019 NOVIEMBRE
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Programa Operativo Anual 2019 Entrega de Indemnizaciones
VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2019 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | PROG | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)
[6 empty] | EJEC | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS
4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL | Actividad 01:Integracion y revisión de documentos soporte. | (Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100 | Porcentaje | 100% (Planeada) | Dirección General | PROG | 2020-06-01: 10%; 2020-07-01: 20%; 2020-08-01: 40%; 2020-09-01: 20%; 2020-10-01: 10%
|  | 15000 Beneficiarios | Productores | 15000 (Planeada) |  | EJEC | 0% | 0% | 7% | 33.33% | 11.9% | 4.762% | 2.381% | 0%
| Actividad 02: Seguimiento a la entrega de Indemnizaciones. | (Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100 | Porcentaje | 100% (Planeada) | Empresa Aseguradora Dirección Admnistrativa Oficialía Mayor Secretaría Finanzas | PROG |  |  |  | 8.113% | 20.15% | 28.54% | 21.27% | 2.193% | 4.282% | 3.494% | 9.522% | 2.434%
|  | Superficie Agropecuaria Indemnizada ($60,021,694.61) | Porcentaje | % |  | EJEC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.9% | 54.76%
NOTA:
*El avance de recepción de documentos soporte reporto un avance del 0 % por ciento al mes de noviembre, ya que durante el mes de noviembre no se registró ninguna recepción de expedientes por parte de la presidencias municipales.
*El avance al mes noviembre reporto un avance del 54,76 % por ciento en la entrega de indemnizaciones a 28 municipios con 11910 productores y 27306.32 hectáreas. Procedente a la contingencia que actualmente se presenta en el país por el COVID-19 se diseñó un proceso de entrega que combina la entrega directa (con todas las medidas seguridad) con el fin de continuar la entrega de indemnizaciones y evitar riesgos por la pandemia.
________________________
HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL