## POA 2019 enero
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Programa Operativo Anual 2019 Entrega de Indemnizaciones
VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2019 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | PROG | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)
[6 empty] | EJEC | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS
4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL | Actividad 01:Integracion y revisión de documentos soporte. | (Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100 | Porcentaje | 100% (Planeada) | Dirección General | PROG | 2020-06-01: 10%; 2020-07-01: 20%; 2020-08-01: 40%; 2020-09-01: 20%; 2020-10-01: 10%
|  | 15000 Beneficiarios | Productores | 15000 (Planeada) |  | EJEC | 0% | 0% | 7% | 33.33% | 11.9% | 4.762% | 2.381% | 0% | 0% | 0%
| Actividad 02: Seguimiento a la entrega de Indemnizaciones. | (Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100 | Porcentaje | 100% (Planeada) | Empresa Aseguradora Dirección Admnistrativa Oficialía Mayor Secretaría Finanzas | PROG |  |  |  | 8.113% | 20.15% | 28.54% | 21.27% | 2.193% | 4.282% | 3.494% | 9.522% | 2.434%
|  | Superficie Agropecuaria Indemnizada ($60,021,694.61) | Porcentaje | % |  | EJEC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.9% | 54.76% | 71.43% | 0%
NOTA:
*El avance de recepción de documentos soporte reporto un avance del 0 % por ciento al mes de Enero, ya que durante el mes no se registró ninguna recepción de expedientes por parte de la presidencias municipales, más sin embargo se está trabajando en la revisión de expedientes de 13 municipios (Mexquitic de Carmona ,Moctezuma , Villa de Ramos, Villa de Arriaga , Ahualulco, Tamazunchale , Armadillo de los Infante y Tampacan)con un total de 9985 productores los cuales 8 presentan inconsistencias, no obstante se les astea dando el seguimiento para su oportuna solventaciòn.
*El avance de entrega de indemnizaciones al mes enero 2021 reporta un avance del 0 % por ciento, ya que las ventanillas de finanzas permanecen cerradas y esto ha retrasado la entrega del recurso. Se estima habremos de realizar los pagos cuidando la salud con la estrategia delineada, en un plazo de 35 días hábiles más la coordinación de vehículos, impresión de cheques, organización de carpetas y comprobaciones a finanzas en 70 días es decir 2 meses y medio a partir de que liberen fondos en banco y cheques para impresión.
________________________
HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
13974